## 预算项目支出绩效自评表（参考模板）
2020年度兰州市公共资源交易中心皋兰分中心 项目支出绩效自评情况批复表
项目名称 |  | 政府采购项目专家评审劳务费
主管部门 |  | 兰州市公共资源交易中心 |  |  | 实施单位 | 兰州市公共资源交易中心皋兰分中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3.20 | 4.44 | 4.44 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3.20 | 4.44 | 4.44
|  | 其中：上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 其中：其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了保护国家利益和社会公共利益,提高项目质量,维护招标活动当事人的合法权益,允分体现公平、公正、科学、择优原则。保障政府采购项目的专家评审工作，全年预计完成20个项目的评审。 |  |  |  | 切实保护了国家利益和社会公共利益,提高了项目质量,维护了招标活动当事人的合法权益,允分体现了公平、公正、科学、择优原则。保障完成了政府采购项目的专家评审工作，全年完成27个项目的评审。超额完成工作任务。大大提升了资金的使用效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 进场交易政府集中采购项目 | 4 | 4 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 数量指标 | 进场交易政府集中采购项目 | 20 | 27 | 10.00 | 9.00 | 财政局审批本年集采项目增加
| 产出指标 | 质量指标 | 采购项目评审质量 | 较高 | 较高 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 时效指标 | 服务完成时效 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00
| 产出指标 | 成本指标 | 专家服务费成本 | 400 | 411 | 10.00 | 9.00 | 大项目增加，评标时间延长，服务费增加
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提升 | 提升 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文件规定 | 甘发改规范【2016】2号 | 甘发改规范【2016】2号 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专家库 | 使用专家库 | 使用专家库 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 共享 | 服务对象共享 | 服务对象共享 | 5.00 | 5.00
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务设施配套情况 | 良好 | 良好 | 5.00 | 5.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 5.00 | 5.00
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关供应商满意度 | ≥96% | 96% | 5.00 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 98.00